## Sheet1
赤は未作成
| アクション名 | 進捗 | メイン動作 | 機能
ログイン認証 | LoginAction | 済 | 通常ログイン→buyItem.jspに飛ぶ | すでにログインしている場合はログイン済みと表示させる
管理者ログイン→master.jspに飛ぶ
ホームに戻る | GoHomeAction | 済 | home.jspに飛ぶ
商品購入 | BuyItemAction | 済 | 商品購入
・商品を選んでいない時はボタンを押せない、エラーが出るようにする
・ログインしてない時は購入ボタンを置かない
| SearchAction | 済 | 検索機能 | ・売り切れた商品の表示を変える
| CategorySearchAction | 済 | 商品カテゴリ別に表示
新規登録 | UserCreateActiom | 済 | 新規登録 | 入力漏れ、入力間違いがあればuserCreate.jspに戻して注意文を出す
入力チェック
マイページ | MyPageAction | 済 | 購入履歴、ユーザー情報を見る、履歴削除
| UserUpdateAction | 済 | ユーザー情報の編集 | 全消しではなく商品ごとの履歴を消す
| UserDeleteAction |  | ユーザー情報の削除 | ユーザー情報消去、ワンクッション入れる
問い合わせ | InquiryAction | 済 | 問合せ機能 | 入力チェック
送信確認画面を追加する
| InquiryAllDeleteAction | 済 | 問合せの削除機能
管理者ページ | ItemInsertAction | 済 | 商品の追加機能
| ItemDeleteAction | 済 | 商品の削除機能
| ItemUpdateAction |  | 商品情報の更新
| ItemInvestoryControlAction | 済 | 在庫の追加
その他 |  | 済 | トップページのコンテンツを作成 | コードを綺麗にする
|  | 済 | ページ下のリンクを正しく直す
userUpdate.jspからHTML修正
カート機能
購入ボタンの横にカートに入れるボタン
カート用のList作成してjspに表示
カート表示画面でアイテム削除ボタン追加
購入確定で購入アクション使用

## Sheet2
済
未